## Закупаемое оборудование
Закупаемое оборудование (цены nix.ru)
№ п/п | Наименование | Спецификация | Кол-во, шт. | Цена, руб./шт. | Стоимость, руб.
1 | Офисный компьютер НИКС C5000-ITX | C5000-ITX (C537GLNi): Core i3-4170 / 4 Гб / 1 Тб / HD Graphics 4400 / DVDRW / Win8.1 | 4 | 32248 | 128992 |  | 160W
2 | Сервер НИКС Сервер aS5000 | aS5000 (S5354PAi): Xeon E3-1241V3 / 195 7546 Гб / 2 x 2 Тб SATA RAID | 1 | 95754 | 95754 |  | 300W | 450W
3 | ЖК монитор LG 27MB67PY-B | 27" ЖК монитор LG 27MB67PY-B с поворотом экрана (LCD, Wide, 1920x1080, D-Sub, DVI, DP, USB2.0 Hub) | 7 | 22930 | 160510 |  | 32W
4 | Клавиатура Microsoft WirMicrosoft Wired Keyboard Desktop 600 USB (Кл-ра, М / Мед+Мышь 3кн, Roll) < APB-00011 > влагозащитаed Desktop 600 | Microsoft Wired Keyboard Desktop 600 USB (Кл-ра, М / Мед+Мышь 3кн, Roll) < APB-00011 > влагозащита | 5 | 1457 | 7285 |  | 0W
5 | МФУ Canon PIXMA MG5740 | Canon PIXMA MG5740 (A4, 12.6 стр / мин, струйное МФУ, LCD, USB2.0, WiFi, двусторонняя печать) | 1 | 6215 | 6215 |  | 12W
6 | ИБП PowerCom Imperial IMD-3000AP | UPS 3000VA PowerCom Imperial < IMD-3000AP > +USB+защита +USB+защита телефонной линии / RJ45 | 4 | 23643 | 94572
7 | ИБП APC Smart-UPS C 3000VA LCD 230V SMC3000I | UPS 3000VA Smart C APC < SMC3000I > USB, LCD | 1 | 98359 | 98359
8 | Коммутатор D-Link Gigabit Switch DGS-1008D /I2B | D-Link < DGS-1008D / I2B > 8-port Gigabit Switch (8UTP 10 / 100 / 1000Mbps) | 1 | 1936 | 1936
9 | Кабель в бухтах AOpen ANC6141 UTP 6 100 метров | Кабель UTP 4 пары кат.6 < бухта 100м > AOpen < ANC6141 > | 0.4 | 1715 | 686
10 | Коннектор 5bites US010 | 5bites < US010 > RJ-45 Коннектор Кат.6 (уп-ка 100шт.) | 0.14 | 765 | 107.1
| Итого: |  |  |  | 594416.1
[6 empty] | 103208 | АРМ обучаемого
[6 empty] | 86493 | АРМ инструктора
[6 empty] | 198299.1 | Сервер
594416.1

## Сводная таблица стоимости работ
Сводная таблица стоимости работ
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Единичная расценка, руб. (без НДС) | Общая стоимость, руб. (без НДС) | Примечания | Мы | Мы: | ИГЭУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Покупка лицензии на базовое программное обеспечение ARUBA (не более 3000 переменных) | шт. | 6 | 1500000 | 9000000 |  | 1 | 9000000 | 0 |  | Сумма может быть любой
2 | Разработка подсистемы математической модели турбогенератора | шт. | 1 | 750000 | 750000 |  | 1 | 750000 | 0 | Пилотная версия | 3000000 | 6 человек на 10 месяцев с з/пл 50 т.р.
3 | Разработка подсистемы математической модели водогрейного котла-утилизатора | шт. | 1 | 750000 | 750000 |  | 1 | 750000 | 0 | Пилотная версия
4 | Разработка подсистемы математической модели дожимной компрессорной станции | шт. | 1 | 750000 | 750000 |  | 1 | 750000 | 0 | Итоговая версия
5 | Разработка подсистемы математической модели вспомогательного оборудования и электрической части | шт. | 1 | 750000 | 750000 |  | 1 | 750000 | 0 | Итоговая версия
6 | Разработка подсистемы математической модели АСУ | шт. | 1 | 1511418 | 1511418 |  |  | 0 | 1511418 | ИГЭУ | Итоговая версия
7 | Покупка ПК рабочих мест обучаемых с установкой ПО | шт. | 3 | 103208 | 309624 |  | 1 | 309624 | 0
8 | Покупка ПК рабочего места инструктора с установкой ПО | шт. | 1 | 86493 | 86493 |  | 1 | 86493 | 0
9 | Покупка сервера с установкой ПО | шт. | 1 | 198299.1 | 198299.1 |  | 1 | 198299.1 | 0
10 | Разработка технического проекта | шт. | 1 | 788358 | 788358 |  | 0 | 0 | 788358 | ИГЭУ
11 | Разработка сценариев тренировок и подсистемы автоматической оценки | шт. | 1 | 511907 | 511907 |  | 0 | 0 | 511907 | ИГЭУ
12 | Разработка средств автоматизации планирования и учета занятий на тренажере | шт. | 1 | 818360 | 818360 |  | 0 | 0 | 818360 | ИГЭУ
13 | Подготовка персонала заказчика (до 8 человек) | группа | 1 | 208097 | 208097 |  | 0 | 0 | 208097 | ИГЭУ
14 | Разработка документов: Отчета технического проекта, Программы опытной эксплуатации, Протоколов испытаний тренажера, Журнала опытной эксплуатации, Заключения о результатах опытной эксплуатации | компл. | 1 | 700980 | 700980 |  | 0 | 0 | 700980 | ИГЭУ
15 | Разработка сопроводительной документации: Руководство инструктора, Руководство пользователя (обучаемого), Руководство по эксплуатации тренажера | компл. | 1 | 459150 | 459150 |  | 0 | 0 | 459150 | ИГЭУ
16 | Проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.01.110-96 | шт. | 1 | 344045 | 344045 |  | 0 | 0 | 344045 | ИГЭУ
17 | Исполнение гарантийных обязательств | мес | 12 | 30000 | 360000 |  | 1 | 360000 | 0
18 | Исполнение и контроль Этапа разработки и сдачи технического проекта и сбор исходных данных (суточные, гостиница) | суток | 5 | 6700 | 33500 |  | 1 | 33500 | 0
19 | Исполнение и контроль: Этап приемочных испытаний (суточные, гостиница) | суток | 12 | 6700 | 80400 |  | 1 | 80400 | 0 | включая выходные
20 | Покупка авиабилетов Москва-Томск-Москва (2 командировки) | шт. | 2 | 27000 | 54000 |  | 1 | 54000 | 0
21 | Сборка и монтаж тренажера | шт. | 1 | 248081 | 248081 |  | 0 | 0 | 248081 | ИГЭУ
22 | Подготовка/ремонт помещения | м2 | 50 | 7500 | 375000 |  | 0 | 0 | 375000 | ИГЭУ
|  |  |  | Итого: | 19087712.1 |  |  | 13122316.1 | 5965396 |  | 19087712.1
[5 empty] | 512287.9 |  |  | 477683.9 | 34604 |  | 512287.9

## Календарный план и график оплат
Календарный план | [12 empty] | График оплаты
№ | Наименование этапа | График выполнения, в месяцах с момента подписания Договора
п/п |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц |  | № п/п | Наименование этапа | Номер этапа в графике (приложение к Договору) | Срок платежа | Сумма платежа, руб. (с НДС) | Вид услуг | Итого по месяцам:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Разработка и сдача технического проекта | [10 empty] | 1 | 1 | Разработка и сдача технического проекта | 1 | 1 месяц | 848858 | 10 18 20 | 1 | 848858 | bar: График выполнения, в месяцах с момента подписания Договора 1
2 | Закупка базового программного обеспечения для разработки математической модели | [10 empty] | 2 | 2 | Закупка базового программного обеспечения для разработки математической модели | 2 | 2 месяц | 9000000 | 1 | 2 | 9000000 | bar: График выполнения, в месяцах с момента подписания Договора 2
3 | Математическое моделирование/ Разработка пилотного варианта тренажера | [10 empty] | 5 | 3 | Математическое моделирование/ Разработка пилотного варианта тренажера | 3 | 5 месяц | 1500000 | 2 3 | 3 | 0 | bar: График выполнения, в месяцах с момента подписания Договора 2 to График выполнения, в месяцах с момента подписания Договора 5
4 | Разработка вспомогательного программного обеспечения | [10 empty] | 10 | 4 | Разработка вспомогательного программного обеспечения | 4 | 10 месяц | 818360 | 12 | 4 | 0
5 | Приемочные испытания (автономные) в опытную эксплуатацию пилотного варианта тренажера | [10 empty] | 5 | 5 | Приемочные испытания (автономные) в опытную эксплуатацию пилотного варианта тренажера | 5 | 5 месяц | 0 | - | 5 | 1500000 | bar: График выполнения, в месяцах с момента подписания Договора 5
6 | Подготовка персонала Заказчика | [10 empty] | 6 | 6 | Подготовка персонала Заказчика | 6 | 6 месяц | 208097 | 13 | 6 | 208097 | bar: График выполнения, в месяцах с момента подписания Договора 6
7 | Математическое моделирование/Разработка окончательной версии тренажера | [10 empty] | 10 | 7 | Математическое моделирование/Разработка окончательной версии тренажера | 7 | 10 месяц | 3523325 | 4 5 6 11 | 7 | 375000 | bar: График выполнения, в месяцах с момента подписания Договора 6 to График выполнения, в месяцах с момента подписания Договора 10
8 | Разработка сопроводительной и иной документации | [10 empty] | 10 | 8 | Разработка сопроводительной и иной документации | 8 | 10 месяц | 1504175 | 14 15 16 | 8 | 0 | bar: График выполнения, в месяцах с момента подписания Договора 6 to График выполнения, в месяцах с момента подписания Договора 10
9 | Подготовка помещения | [10 empty] | 7 | 9 | Подготовка помещения | 9 | 7 месяц | 375000 | 22 | 9 | 842497.1 | bar: График выполнения, в месяцах с момента подписания Договора 6 to График выполнения, в месяцах с момента подписания Договора 7
10 | Закупка, поставка, монтаж и наладка технических средств тренажерного комплекса | [10 empty] | 9 | 10 | Закупка, поставка, монтаж и наладка технических средств тренажерного комплекса | 10 | 9 месяц | 842497.1 | 7 8 9 21 | 10 | 6313260 | bar: График выполнения, в месяцах с момента подписания Договора 8 to График выполнения, в месяцах с момента подписания Договора 9
11 | Опытная эксплуатация | [10 empty] | 10 | 11 | Опытная эксплуатация | 11 | 10 месяц | 0 | - | bar: График выполнения, в месяцах с момента подписания Договора 10
12 | Приемочные испытания (комплексные) в промышленную эксплуатацию окончательной версии тренажерного комплекса | [10 empty] | 10 | 12 | Приемочные испытания (комплексные) в промышленную эксплуатацию окончательной версии тренажерного комплекса | 12 | 10 месяц | 467400 | 17 19 20 | bar: График выполнения, в месяцах с момента подписания Договора 10
[17 empty] | 19087712.1 |  |  | 19087712.1
| Здравствуйте, | [15 empty] | 0

## План распределения
План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками
№ п/п | Наименование работ | Наименование организации, выполняющих данный объем работ | Стоимость работ |  | Сроки выполнения (начало и окончание)
|  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Покупка лицензии на базовое программное обеспечение ARUBA (не более 3000 переменных) | ООО "Тренажеры для электростанций" | 9000000 | 47.1508 | 2 месяц
2 | Разработка подсистемы математической модели турбогенератора | ООО Тренажеры для электростанций | 750000 | 3.9292 | 2-5 месяц
3 | Разработка подсистемы математической модели водогрейного котла-утилизатора | ООО Тренажеры для электростанций | 750000 | 3.9292 | 2-5 месяц
4 | Разработка подсистемы математической модели дожимной компрессорной станции | ООО Тренажеры для электростанций | 750000 | 3.9292 | 6-10 месяц
5 | Разработка подсистемы математической модели вспомогательного оборудования и электрической части | ООО Тренажеры для электростанций | 750000 | 3.9292 | 6-10 месяц
6 | Разработка подсистемы математической модели АСУ | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина | 1511418 | 7.9183 | 6-10 месяц
7 | Покупка ПК рабочих мест обучаемых с установкой ПО | ООО Тренажеры для электростанций | 309624 | 1.6221 | 8-9 месяц
8 | Покупка ПК рабочего места инструктора с установкой ПО | ООО Тренажеры для электростанций | 86493 | 0.45313 | 8-9 месяц
9 | Покупка сервера с установкой ПО | ООО Тренажеры для электростанций | 198299.1 | 1.0389 | 8-9 месяц
10 | Разработка технического проекта | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина | 788358 | 4.1302 | 1 месяц
11 | Разработка сценариев тренировок и подсистемы автоматической оценки | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина | 511907 | 2.6819 | 6-10 месяц
12 | Разработка средств автоматизации планирования и учета занятий на тренажере | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина | 818360 | 4.2874 | 2-10 месяц
13 | Подготовка персонала заказчика (до 8 человек) | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина | 208097 | 1.0902 | 6 месяц
14 | Разработка документов: Отчета технического проекта, Программы опытной эксплуатации, Протоколов испытаний тренажера, Журнала опытной эксплуатации, Заключения о результатах опытной эксплуатации | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина | 700980 | 3.6724 | 6-10 месяц
15 | Разработка сопроводительной документации: Руководство инструктора, Руководство пользователя (обучаемого), Руководство по эксплуатации тренажера | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина | 459150 | 2.4055 | 6-10 месяц
16 | Проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.01.110-96 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина | 344045 | 1.8024 | 6-10 месяц
17 | Исполнение гарантийных обязательств | ООО Тренажеры для электростанций | 360000 | 1.886 | 10-22 месяц
18 | Исполнение и контроль Этапа разработки и сдачи технического проекта и сбор исходных данных (суточные, гостиница) | ООО Тренажеры для электростанций | 33500 | 0.17551 | 1 месяц
19 | Исполнение и контроль: Этап приемочных испытаний (суточные, гостиница) | ООО Тренажеры для электростанций | 80400 | 0.42121 | 10 месяц
20 | Покупка авиабилетов Москва-Томск-Москва (2 командировки) | ООО Тренажеры для электростанций | 54000 | 0.2829 | 1-10 месяц
21 | Сборка и монтаж тренажера | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина | 248081 | 1.2997 | 8-9 месяц
22 | Подготовка/ремонт помещения | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина | 375000 | 1.9646 | 6-7 месяц
100